附件1

汕头市知识产权保护中心
2023年度企业经营类专利导航项目申报指南

一、项目内容及要求
项目合作单位应参照国家知识产权局《专利导航指南》（GB/T39551-2020）系列标准开展研究工作，项目实施期内需完成以下工作任务：
（一）企业发展现状分析。全面分析企业的整体发展定位，结合企业的外部发展环境和自身能力水平，立足现状，置身环境，面向未来，找准定位，明确企业重点发展的产品或产品组合，进一步聚焦分析企业的知识产权发展现状和创新水平；
（二）企业关键技术分析。围绕产品相关的现有技术创新情况、技术研究热点及技术空白点，通过分析企业的主要竞争对手的技术布局情况，评估企业可能存在的知识产权风险隐患，综合提出相应策略与方向；
[bookmark: _GoBack]（三）企业产品开发分析。在对重点产品专利导航分析的基础上，结合企业发展的现状，评估企业重点产品的开发策略研究方向，制定开发策略和发展规划，提高重点产品的创新效率和运营效益；
（四）企业经营活动分析。对企业的技术前景、潜在风险、创新储备、人才引进等方面进行评估，为企业在投资并购和上市等经营活动提供决策部署。
二、项目任务与成果
（一）开展企业调研，根据企业实际情况，形成针对性、可操作性、个性化的《企业专利导航研究报告》（不少于6万字），并在此基础上对《企业专利导航研究报告》进行脱密处理，注重公共效益，编制形成可对外公开的《企业专利导航研究报告精华版》（不少于0.8万字）；
（二）推动企业实现项目成果应用，组织开展企业专利导航分析培训，帮助企业形成《专利运营总体计划》，将专利导航成果运用到企业发展决策、中长期发展规划制定、企业产品开发及技术攻关等工作中，实现企业创新发展；
（三）开展项目研究成果发布及培训推广工作；
（四）提交研究报告分析过程文档，包括报告涉及的所有国内外专利检索过程及数据处理结果。
三、项目实施进度安排
（一）项目实施。项目执行期为合同签订后5个月以内；
（二）中期检查。汕头市知识产权保护中心组织相关专家对项目进行中期检查，项目合作单位提供项目阶段工作成果，并向专家组汇报项目执行情况，听取专家组意见并改进；
（三）报告评审。汕头市知识产权保护中心组织专家对项目研究报告进行评审，研究报告通过评审验收后将组织召开发布会；
（四）项目验收。项目合作单位完成项目目标任务、提交项目成果后，由汕头市知识产权保护中心组织专家对项目进行整体验收。
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